## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年妇女健身项目
主管预算部门 |  | 天津市妇女联合会 |  | 项目实施单位 | 天津市妇女联合会
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:完成第43届“三八”健康杯妇女健身展示大赛,目标2:完成“体彩芳华杯"天津市女子气排球邀请赛，目标3:完成女排精神巡展宣讲和气排球培训10场。 |  |  | 1.圆满完成第43届“三八”健康杯妇女健身展示大赛；2.完成“体彩芳华杯”女子气排球邀请赛；3.完成女排精神巡展宣讲和气排球培训10场。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 30 | 30 | 30 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办大赛数量 | ≥2场 | 2场 | 5 | 5
|  |  | 开展培训场次 | ≥10场 | 10场 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 培训内容覆盖率 | ≥95百分比 | 100百分比 | 5 | 5
|  | 时效指标 | “三八”健康杯妇女健身展示大赛赛完成时间 | ≤4月底 | 4月底 | 5 | 5
|  |  | “体彩芳华杯"天津市女子气排球邀请赛完成时间 | ≤10月底 | 11月底 | 5 | 5 | 结合工作实际对决赛时间做了调整，便于当年培训后新组队的单位可以报名参赛，扩大比赛受众。
|  |  | 女排精神巡展宣讲和气排球培训完成时间 | ≤11月底 | 11月底 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 妇女健身项目支出 | ≤30万元 | 30万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 妇女参与全民健身积极性 | 极大提升 | 极大提升妇女参与全民健身的积极性。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与健身活动妇女满意度 | ≥90百分比 | 100百分比 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100