## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年妇联网站、内网系统运行维护项目
主管预算部门 |  | 天津市妇女联合会 |  | 项目实施单位 | 天津市妇女联合会
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:通过完成妇联网站、内网系统运行维护工作，保障系统正常运转 |  |  | 1.完成天津女性网、妇联OA内网系统正常运行维护。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 27 | 27 | 26.992 | 10 | 10.0 | 99.97 | 节约部分邮电费。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 27 | 27 | 26.992 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 系统运行（维护）数量 | ≥2个 | 2个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 系统故障率 | ≤5% | 1% | 10 | 10 | 无重大故障，运行良好。
|  | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 7*24小时 | 7*24小时 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 运行维护费用 | ≤27万元 | 26.99 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 舆情监测 | 严格监控 | 严格监控，避免出现避免出现不可控舆情。 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥1年 | 1年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100