## Macro1 (hidden)
#NAME?
0
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

## 自评表
附件2-2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年服务妇女儿童公益项目
主管预算部门 |  | 天津市妇女联合会 |  | 项目实施单位 | 天津市妇女儿童社会服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1：“天赋”系列公益活动。开展三八公益服务月，儿童科普、七夕相亲会、创业指导服务等公益活动不少于26次、服务人数不少于3050人。 目标2：开展妇儿公益培训。举办女性社会组织负责人能力建设培训，开展社工师培训、创业指导服务公益培训等课程，不少于8次。 目标3：女性社会组织妇联活动。带领女性社会组织参观学习、召开执委会等活动不少于4次。 目标4：编发转发相关活动动态及信息微信专栏50篇。 |  |  | 1.“天赋”系列公益活动。开展三八公益服务月，儿童科普、七夕相亲会、创业指导服务等公益活动27次、服务人数3187人，促进和谐家庭建设，助力妇女儿童高品质生活。 2.举办女性社会组织负责人能力建设培训，开展社会工作相关培训9次，提升了女性社会组织和志愿者、女性创业者等的专业服务水平，提高了参与程度，增强了各女性社会组织对于妇联组织的归属感。 3.女性社会组织妇联活动。带领女性社会组织参观学习、召开执委会等活动4次，增强社会组织间交流互动和凝聚力。 4.编发转发相关活动动态及信息微信专栏45篇，扩大公益服务范围和影响力。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 5 | 5 | 4.9948 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 5 | 5 | 4.9948 | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 公益活动场次 | ≥26场 | 27 | 4 | 4
|  |  | 公益培训场次 | ≥8场 | 9 | 4 | 4
|  |  | 社会组织参观学习会议 | 4场 | 4 | 3 | 3
|  |  | 受益人数 | ≥3150人 | 3187 | 4 | 4
|  |  | 培训人数 | ≥350人 | 327 | 4 | 3.7
|  | 质量指标 | 事故率 | ≤5% | 0 | 5 | 5
|  |  | 公益培训内容覆盖率 | ≥95% | 100% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 完工及时率 | ≥90% | 100% | 3 | 3
|  |  | 三八、母亲节、六一、重阳等节日开展公益活动及培训及时率 | 按时完成 | 按时完成 | 4 | 4
|  |  | 培训完成时间 | 按时完成 | 按时完成 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 活动费 | ≤3.84万 | 3.84 | 5 | 5
|  |  | 培训费 | ≤1.16万 | 1.16 | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 微信公众号报道 | ≥50篇 | 52 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 连续开展公益活动 | ≥6年 | 6年 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 参加培训及活动人员满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.7
Note on E26: WX: 活动25 创业27