## Macro1 (hidden)
#NAME?
0
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 第四期全国妇女地位调查项目
主管预算部门 |  | 天津市妇女联合会 |  | 项目实施单位 | 天津市妇女联合会
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 按照全国妇联要求，组建专家团队，开展数据后期开发，分领域撰写分析报告，并编印出版。 |  |  | 完成主数据开发，完成数据库清理。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 30 | 30 | 1 |  | 10 | 3 | 3.333% | 全国妇联数据开发工作整体延后，所以我市的后期数据开发工作一直没有开展。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 组建专家组数量 | 9个 | 0个 |  | 10 | 5 | 全国妇联数据开发工作整体延后，所以我市的后期数据开发工作一直没有开展。
|  | 质量指标 | 报告完成率 | ≧90% | 0 |  | 10 | 5 | 全国妇联数据开发工作整体延后，所以我市的后期数据开发工作一直没有开展。
|  | 时效指标 | 调研期限 | 2021年全年 | 2021年全年 |  | 20 | 20 | 全国妇联数据开发工作整体延后，所以我市的后期数据开发工作一直没有开展。
|  | 成本指标 | 调研经费 | 30万 | 1万 |  | 10 | 7 | 全国妇联数据开发工作整体延后，所以我市的后期数据开发工作一直没有开展。
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 形成高质量研究成果，为妇女工作更好开展提供决策依据 | 形成高质量研究成果，为妇女工作更好开展提供决策依据 | 形成高质量研究成果，为妇女工作更好开展提供决策依据 |  | 20 | 20 | 全国妇联数据开发工作整体延后，所以我市的后期数据开发工作一直没有开展。
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 调研对象满意度 | ≧90% | ≧90% |  | 20 | 20
……
总分 | [6 empty] | 100 | 80
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
……
主管 预算 部门 审核 意见 | 该项目自2020年开始实施，根据全国妇联要求开展工作，原定2021年度进行数据开发并形成报告成果。由于全国妇联数据开发工作整体延后，所以我市的后期数据开发工作一直没有开展。2021年12月底全国妇联才明确各省市可以启动后期数据开发工作。我会于2022年4月启动了后期开发工作。自评结果为“良”。 （盖章） 年 月 日