## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年度妇女儿童业务经费
主管预算部门 |  | 天津市妇女联合会 |  | 项目实施单位 | 天津市妇女联合会
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1.举办“新农学堂”普惠课培训100场，培训妇女不少于4000人次。深入开展巾帼现代农业示范基地创建，以示范基地带动农村妇女就业。在全面推进乡村振兴中更好发挥妇女作用。 2.开展岗位建功评选表彰工作，引领广大妇女立足本岗，创新竟进，为经济社会发展贡献力量。进一步搭建创业女性展示交流平台，举办第17届天津市女性科技创新创业大赛。 3.深化“十四五”时期妇联改革、落实“破难行动”，举办“妇联执委培训班”，组织执委代表、政协委员履职活动 。 4.提升女领导干部能力水平，举办女领导干部能力建设专题班，举办妇联干部学习大讲堂。 5.开展家庭创建工作，寻找命名“天津市最美家庭”，评选产生“全国最美家庭”。 6.开展家庭教育指导服务工作及儿童工作。 7.开展妇女法治宣传教育，发布“女子学堂”专栏法律心理知识课程100期，征集评选发布十大典型案例，联合举办京津冀妇女法治文艺汇演，制作妇女法治宣传原创作品。 8.依托12338热线、妇女法律心理帮助中心、信访接待室等维权载体，为妇女群众提供法律咨询、心理调适、婚姻家庭纠纷调解、信访接待等方面的服务。开展婚姻家庭纠纷预防化解宣传、培训、排查及推动调研活动，联动各职能部门加强排查和处置。开展天津市妇女权益保障条例修正和政策法规性别平等评估。 9.开展妇女思想引领，宣传男女平等基本国策，做好两纲两规的落地落实。 |  |  | 1.举办“妇联执委培训班”；深化“十四五”时期妇联改革,落实“破难行动”；组织执委代表、政协委员履职活动4次；举办女领导干部能力建设专题班；举办干部学习大讲堂11期。2.深化“巾帼大宣讲”，精心组建市妇联巾帼示范宣讲团，组织巾帼宣讲员理论宣讲比赛、积极推选基层理论宣讲先进，开展“时代书写人 巾帼故事会”百名巾帼宣讲员示范宣讲走基层活动，通过领导班子带头讲、各区妇联广泛讲、妇女代表深入讲、巾帼宣讲员联系实际讲，线上线下接力联动，持续在津沽大地掀起学习贯彻和宣传宣讲聚焦中国妇女十三大精神热潮，让党的创新理论飞入寻常百姓家。全年各级妇联组织累计开展线下宣讲2500余场，受众8万人次。3.开展新农学堂培训100场，深入开展巾帼现代农业科技示范基地创建，创建示范基地5个；组织开展“天津市女性科技创新创业大赛”；开展“点赞最美女性”宣传活动30场，引领广大妇女立足本岗为经济社会发展贡献力量。4.持续开展群众性法治宣传教育活动。持续扩大“女子学堂”线上普法平台的品牌优势，结合“妇联干部讲法”“律师讲法”等活动，录制新修订的妇女权益保障法普法微视频20余期，全年发布女子学堂线上课程100期。联合市委政法委举办2023年天津市妇女儿童维权十大典型案例征集评选活动，于12.4国家宪法日发布。京津冀三地妇联升级精准普法模式，共同组织开展京津冀反家暴工作典型案例征集、评选、发布活动。完成12338热线升级改造，为妇女儿童提供快捷便利的维权服务。依托市妇女法律心理帮助中心开展心理瑜伽团辅活动，送服务进社区、进农村、进机关。全年提供法律咨询、心理服务、信访接待、纠纷调解、法律援助等服务3475人次。组织开展天津市妇联系统维权工作培训班，提升调解员、基层妇联干部维权工作能力。5.寻找命名“天津市最美家庭”794户，评选产生“全国最美家庭”24户，寻找京津冀绿色家庭10户。开展家庭教育指导服务，在市妇联官方公众号开设“家长云课堂”，播出家庭教育专家微课，宣传普及科学育儿理念和实用技能。6.开展全国实施《中国妇女儿童发展纲要（2020-2030年）》示范区创建，指导各区、各成员单位开展《天津市妇女儿童发展“十四五”规划》中期监测评估，大力推动实施新一周期妇女儿童发展“纲要规划”。大力宣传，开展儿童友好城市课题研究，举办全市儿童友好社区创建工作专题培训，组织市、区相关工作人员，赴外省市开展实地培训。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 203 | 203 | 194.592451 | 10 | 9.6 | 95.86 | 节约部分项目资金
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 203 | 203 | 194.592451 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展“新农学堂”培训场次 | ≥100次 | 100次 | 1 | 1
|  |  | 举办天津市女性科技创新创业大赛场次 | ≥1场 | 1场 | 1 | 1
|  |  | 开展女科技骨干培训场次 | ≥1场 | 3场 | 1 | 1 | 应相关区县要求，增加了培训场次和人次。
|  |  | 女科技骨干培训人数 | ≥50人 | 120人 | 1 | 1 | 应相关区县要求，增加了培训场次和人次。
|  |  | 家政培训进社区培训场次 | ≥15场 | 16场 | 1 | 1
|  |  | 命名“天津市最美家庭” 户数 | ≥800户 | 794户 | 1 | 0.99 | 天津市最美家庭的推荐评选分为各区、各系统两个渠道，上报过程中存在区与系统同时报送的情况，经过查重去除并保证评选质量，最终确定户数。
|  |  | 评选产生“全国最美家庭”户数 | ≥20户 | 24户 | 1 | 1 | 根据全国妇联安排确定最终户数。
|  |  | 家庭教育微课 | ≥50节 | 50节 | 1 | 1
|  |  | 留守儿童、困境儿童关爱服务，亲子阅读活动场次 | ≥2场 | 2场 | 1 | 1
|  |  | 法律心理课程 | ≥100期 | 100期 | 1 | 1
|  |  | 培训完成率开展“新农学堂”培训场次 | ≥100场 | 100场 | 1 | 1
|  |  | 创建示范基地个数 | ≥5个 | 5个 | 1 | 1
|  |  | 举办女领导干部能力建设专题班次数 | ≥1次 | 1次 | 1 | 1
|  |  | 女子学堂公众阅读量 | ≥30000人次 | 33559人次 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 活动投诉率 | ≤3百分比 | 0百分比 | 5 | 5
|  |  | 完成妇女儿童发展专项课题研究数量 | ≥2个 | 2个 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 活动完成时间 | 于2023年12月底前 | 2023年12月底前 | 6 | 6
|  | 成本指标 | 举办活动费用 | ≤200万 | 194.59万 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动家庭家教家风建设 | 推动 | 大力推动 | 8 | 8
|  |  | 提升农村妇女综合素质 | 提升 | 稳步提升 | 8 | 8
|  |  | 优化妇女权益保障的法治环境 | 优化 | 大力优化 | 8 | 8
|  |  | 加大妇女思想引领力度 | 提升 | 整体提升 | 6 | 6
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加活动妇女儿童满意度 | ≥95百分比 | 100百分比 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.6